# Management de projet

On peut passer plus de temps sur les sujets que l'on souhaite.
## Revue de l'année dernière
### Déroulement projet
- Ça commence par une idée
- ensuite il faut étudier sa faisabilité. (ex : voyage sur la lune en juillet 2011...)
- Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) (par le client qui est le Maître d'Ouvrage MOA, le maitre d'œuvre c'est celui qui réalise) /!\ toujours à la faisabilité
  - Existant
  - Besoins (Attentes), /!\ à pas en faire trop, mais penser quand même à long termes et pérennes. Besoin intrinsèque aussi (pharmacie → salle blanche)
  - Exigences ( temps de réponse...)
  - Spécifications Générales ( réservation de billet soit une borne en gare)
- Autres supports p15 ancien poly
Projet repose sur 3 axes principaux : Coût-Délai-Technique (Réalisation).
Il faut tout écrire, mails de relance, absence aux réunions...
Projet au Forfait : Engagement de Résultat, réponse sur les 3 axes.
Projet en Régie : Engagement en Ressource.
Démarrer sans commande c'est risqué. Il faut aussi repérer le vrai décideur dans une équipe d'achat. En chine celui qui a le plus de pouvoir c'est celui qui parle le moins. Pas toujours le directeur général le responsable.
### Cycle en V p211 AP
Déroulement de toutes les étapes importantes du projet.
Conception Architecture : Partie hard, soft, réseau. Dimensionnement, préparation
Test validation fait par le client.
CdCF → Spécifications → Développement → Test (Unitaire & Intégrateur) → Validation (Exigences) → Recette (Réception)
Vue fonctionnelle (MOE)
Vue Métiers (MOA)
### Processus de Gestion de Projet

Nomenclature → Liste des fournitures
Nomenclature inversé → Part d'un ensemble et sort des sous-ensemble (Boeuf → cotelette & co)
Gammes opératoires → actions qui permettent de produire

Procédures = Processus + Modèle organisation entreprise ( Qui fait Quoi)
En cas d'écart au niveau d'une facture, c'est à celui qui a passé la commande de régler le problème.